FICHE 1 : Améliorer l’approvisionnement bio et local en restauration collective

Qui : décision des élus

Objectifs : formaliser le projet et définir le cadre d’intervention autour de l’action

Contenu de la séquence :

- Expliquer les enjeux  que représente l’amélioration de l’approvisionnement bio et local dans la restauration…ppt enjeux BAO8

- Rappeler les origines du projet et les démarches déjà entreprises en ce sens par la collectivité

- Tracer un bilan sur les expériences menées précédemment par d’autres communes : quels étaient les objectifs, quels ont été le programme d’actions et les clés de réussites, témoignages des élus, gestionnaires et cuisiniers déjà aidés

- Identifier les outils-leviers et personnes ressources du territoire à associer à la démarche

- Définir le périmètre de l’action (territoire, type de restauration, multiproduits locaux ou seulement quelques produits locaux et bio, si il y a un public cible (enquête restauration BAO2)

- Désigner les élus et l’animateur référents, le mode d’animation choisi (s’il s’agit d’un groupe réunissant tous les acteurs ou si fonctionnement (comité de pilotage et comité technique…)

- La durée de l’action et le temps d’agent consacré à l’animation.

Méthode et moyen

Prévoir 2 à 3 heures de temps d’échange  en réunion avec les élus

- Liste des questions qui accompagne l’aide à la définition du projet : BAO5 et 6, soit sous la forme d’un questionnaire envoyé en  amont de la réunion, ou en début de réunion après rappel des objectifs, questionnaire traité individuellement ou sous forme collégiale.

- Synthèse du questionnaire élus

Documents à produire suite à cette session

- Préparer la délibération qui précise :

  - Les élus et techniciens référents

  - La maquette financière qui précise le montant total consacré à l’action, les coûts annexes prévus (intervenant, réservation de salle, coût d’animation, promotion, diffusion)
l’analyse des financements, la valorisation du temps d’ingénierie interne consacré a cette action, si des demandes d’aides sont prévues, le montant sollicité et à qui (département  région, leader)

  - La création de documents de communication nécessaires à la bonne mise en œuvre (brochure, film, site internet, etc)

  - La durée de l’action et le temps d’agent consacré à cette action

  - Les objectifs attendus : en nombre ou en valeurs d’engagement en bio ou local

- Rédiger les demandes de financement (région, département, leader…)

- Préparer un communiqué de presse et un article de présentation de la démarche pour les outils de communication utilisés par la collectivité (journal, site internet etc)

- Diffusion auprès des communes d’un document précisant la volonté de la collectivité

Les documents utiles tout au long de l’action

- Tableau des référents (communes et  personnes référentes par groupe -> élus, gestionnaire...)

- Cartes des communes engagées dans le  programme

- Une proposition d’actions prévisionnelles et des attendus