PROJET DE CONVENTION – V2

EXPOSÉ PRÉALABLE	5

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION	5

ARTICLE 2 – NATURE JURIDIQUE DE L’AUTORISATION	5

ARTICLE 3 – DÉSIGNATION DES BIENS OCCUPÉS	6

Bien n°1	6

Bien n°2	6

ARTICLE 4 – DESTINATION DES BIENS OCCUPÉS	6

ARTICLE 4 bis – Servitudes et contraintes existantes	7

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE	7

5.1 Entrée en vigueur	7

5.2 Durée	7

ARTICLE 5 bis – ETAT DES LIEUX	8

ARTICLE 6 – ÉTUDES DE FAISABILITÉ	8

6.1 Principe	8

6.2 Délai	9

6.3 Accès aux Biens occupés durant la réalisation des études	9

6.4 Résultats des études	10

6.5. Non réalisation des Etudes dans le délai	10

ARTICLE 7 – DELAIS ET CONDITIONS D’EXÉCUTION DU PROJET	11

7.1. Principe général	11

7.2 Obtention des autorisations et diligences du BÉNÉFICIAIRE	11

7.3 Délais d’exécution du projet	11

7.4 Conditions d’exécution du projet	12

7.5. Prorogation des délais	12

7.6. Suivi de l’exécution	13

7.7. Sanction des manquements	13

7.8. Indemnisation du PROPRIÉTAIRE en cas de manquement du BÉNÉFICIAIRE entrainant la caducité ou la résiliation de la convention	13

ARTICLE 8 – DROITS PERSONNELS ACCESSOIRES	14

ARTICLE 9 – TRAVAUX 	15

9.1. Préparation et organisation des travaux	15

9.2. Travaux en toiture et garanties structurelles	16

9.3 Préservation de la toiture et la structure du bâtiment support, gestion des désordres et interventions	17

9.4. Réseaux, ouvrages existants et environnement technique	18

9.5. Conformité administrative et réglementaire	18

ARTICLE 10 – CONDITIONS D’OCCUPATION ET D’EXPLOITATION	18

10.1. Jouissance des Biens	18

10.2. Usage des espaces et articulation avec les activités du site	19

10.3. Travaux du PROPRIÉTAIRE et coordination	20

10.4. Charges, abonnements et fluides	20

10.5. Impôts, taxes et contributions	21

10.6. Gouvernance du projet	21

10.6.1. Suivi de la phase de développement	21

10.6.2. Transmission d’informations et transparence	21

10.6.3. Adaptation du projet après fixation du Périmètre définitif du Projet	22

ARTICLE 11 – SECURITE DES INSTALLATIONS ET DES BIENS	22

11.1. Principe général – responsabilité et conformité	22

11.2. Sécurisation des centrales	23

11.3. Exploitation, maintenance et prévention des risques	23

11.4 Pouvoirs du PROPRIÉTAIRE en matière de sécurité	24

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ, ASSURANCES ET SINISTRES	25

12.1. Responsabilité du BÉNÉFICIAIRE	25

12.2. Assurances	25

12.3. Survenance des sinistres	26

12.4. Droit de contrôle du PROPRIÉTAIRE	27

12.5. Exclusion de responsabilité du PROPRIETAIRE	27

ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ DES INSTALLATIONS PENDANT LA CONVENTION ET SÛRETÉS	27

ARTICLE 14 – CARACTÈRE PERSONNEL – CESSION – SOUS-OCCUPATION	28

ARTICLE 15 – REDEVANCE	28

15.1 Principe	28

15.2 Part fixe	28

15.4 Révision de la redevance	29

15.5 Modalités de versement	30

15.6. Indemnité - troubles de jouissance	30

ARTICLE 16 – COMPTE-RENDU ANNUEL	31

ARTICLE 17 – RÉSILIATION	32

17.1 Résiliation pour faute ou inexécution	32

17.2 Résiliation pour motif d’intérêt général	33

17.3 Résiliation à l’initiative du BÉNÉFICIAIRE	33

ARTICLE 18 – SORT DES INSTALLATIONS EN CAS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE	34

18.1 Démontage	34

18.2 Conservation des installations	34

ARTICLE 19 – SORT DES INSTALLATIONS AU TERME NORMAL DE LA CONVENTION	34

ARTICLE 20 DECLARATIONS DES PARTIES	35

ARTICLE 21 – MODIFICATION DE LA CONVENTION	36

ARTICLE 22 – DIFFÉRENDS – LITIGES	36

ARTICLE 23 – ELECTION DE DOMICILE	36

ARTICLE 24 - FRAIS	36

ARTICLE 25 - SIGNATURE et ANNEXES	36

ANNEXE 1 DELIBERATION DU PROPRIÉTAIRE	38

ANNEXE 2 PLANS CADASTRAUX	39

ANNEXE 4 PLANS DES CENTRALES	41

ANNEXE 5 PLANS DES DROITS ACCESSOIRES	42

ANNEXE 6 DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET	43

ANNEXE 7 BUSINESS PLAN PREVISIONNEL DU PROJET	44

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS

AUX FINS D’INSTALLATION, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

ENTRE

D’UNE PART :

Le Département de la Gironde est représenté à l’acte par NOM + QUALITE agissant au nom et pour le compte de Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental, dûment autorisé en vertu d’un arrêté de délégation de signature n°xxx en date du xxx ; Ledit Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental, Conseiller Départemental du Canton Sud Gironde, ayant lui-même tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes de la délibération du Conseil Départemental n°2025.9.CD du 31 mars 2025.

Ci-après dénommé le « PROPRIÉTAIRE ».

ET, D’AUTRE PART :

[Nom à compléter par le candidat], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [à compléter par le candidat], sous le n° [Nom à compléter par le candidat] ayant son siège social [à compléter par le candidat],

Représentée par [à compléter par le candidat], en sa qualité de [à compléter par le candidat], dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-après dénommé le « BÉNÉFICIAIRE ».

Le « PROPRIÉTAIRE » et le « BÉNÉFICIAIRE » sont ci-après désignés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

LESQUELS, préalablement à l’établissement de la convention d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, objet des présentes, ont exposé ce qui suit :

## EXPOSÉ PRÉALABLE

Dans le cadre de sa politique de contribution à la neutralité carbone à horizon 2050 et de sa feuille de route 2021-2027 relative à la transition écologique, le Département de la Gironde entend favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment par la valorisation photovoltaïque de certaines toitures relevant de son domaine public.

Cette démarche s’inscrit notamment dans le prolongement des objectifs nationaux portés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, et en particulier de l’article L. 2122-1-1, le PROPRIÉTAIRE a organisé une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, assortie de mesures de publicité suffisantes.

À l’issue de cette procédure, le PROPRIÉTAIRE a retenu la candidature du BÉNÉFICIAIRE en vue de l’occupation temporaire de dépendances de son domaine public pour l’installation, l’exploitation, la maintenance et, le cas échéant, le démantèlement de Centrales photovoltaïques.

Les Parties rappellent expressément que la présente convention constitue une autorisation d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, régie par le CG3P, et qu’elle ne saurait être assimilée à un bail commercial, à un bail civil, à un bail emphytéotique, ni à une autorisation constitutive de droits réels au sens de l’article L. 1311-5 du CGCT.

Il a donc été convenu ce qui suit.

# ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le PROPRIÉTAIRE autorise le BÉNÉFICIAIRE à occuper, à titre temporaire, précaire et révocable, certaines dépendances de son domaine public en vue :

- de la réalisation des études de faisabilité nécessaires ;

- de l’installation de Centrales photovoltaïques et de leurs équipements accessoires ;

- de leur exploitation et maintenance pendant la durée de la convention;

Les Parties reconnaissent expressément que la présente convention répond au seul intérêt du BÉNÉFICIAIRE et qu’elle ne répond à aucun besoin propre du PROPRIÉTAIRE en matière de travaux, fournitures ou services, et qu’elle ne constitue ni un marché public ni une concession au sens du Code de la commande publique.

# ARTICLE 2 – NATURE JURIDIQUE DE L’AUTORISATION

La présente convention constitue une autorisation d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, conclue sur le fondement du CG3P, notamment ses articles L. 2122-1, L. 2122-1-1 et L. 2122-2.

Elle est régie par les seules règles du droit public applicables au domaine public.

Elle ne confère au BÉNÉFICIAIRE :

- aucun droit réel immobilier ;

- aucun droit au renouvellement ;

- aucun droit au maintien dans les lieux au-delà de son terme ;

- aucun droit à la propriété commerciale.

Les législations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels, aux baux d’habitation et aux baux ruraux sont inapplicables à la présente convention.

Le PROPRIÉTAIRE n’exerce aucun contrôle sur l’exploitation commerciale des installations ni sur la commercialisation de l’électricité, qui relèvent de la seule responsabilité du BÉNÉFICIAIRE.

# ARTICLE 3 – DÉSIGNATION DES BIENS OCCUPÉS

L’occupation porte sur les emprises désignées ci-après, ci-après les « Biens occupés », situées au sein d’ensembles immobiliers relevant du domaine public départemental :

## Bien n°1

Sur l’ensemble immobilier situé [adresse], cadastré section [●], numéro [●], affecté à [●] :

- une emprise en toiture d’environ [●] m², telle que figurée au plan annexé en annexe 3.

## Bien n°2

Sur l’ensemble immobilier situé [adresse], cadastré section [●], numéro [●], affecté à [●] :

- une emprise en toiture d’environ [●] m², telle que figurée au plan annexé en annexe 3.

(….)

Les plans cadastraux et plans de situation détaillant les emprises occupées sont annexés à la présente convention.

Les emprises autorisées sont strictement limitées à celles identifiées en annexe. Toute occupation de surfaces complémentaires est subordonnée à l’accord préalable, exprès et écrit du PROPRIÉTAIRE et au respect du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Les Parties conviennent expressément que, bien que la présente convention soit conclue sous la forme d’un acte unique, chaque Bien occupé constitue une unité fonctionnelle autonome au regard de l’exécution du Projet photovoltaïque, tel que défini à l’issue des études de faisabilité réalisées conformément à l’article 6.

En conséquence, les stipulations de la présente convention sont applicables de manière indépendante à chacun des Biens constituant le projet photovoltaïque, notamment celles prévues à l’article 7.7, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par leur mise en œuvre, à l’exception des stipulations de l’article 6.

La mise à disposition des Biens occupés intervient à compter de l’entrée en vigueur de la Convention.

# ARTICLE 4 – DESTINATION DES BIENS OCCUPÉS

Le BÉNÉFICIAIRE utilisera les Biens occupés exclusivement pour :

- L’implantation et l’exploitation de Centrales de production d’électricité au moyen de l’énergie radiative du soleil, au moyen de panneaux photovoltaïques, avec leurs accessoires et locaux techniques y afférents, en ce compris le passage de tous câbles et réseaux en sous-sol du terrain, et jusqu’en limite de propriété, pour le raccordement, la mise en service et le bon fonctionnement de la Centrale ;

- la maintenance, l’entretien, la réparation, le renouvellement desdits équipements ;

Ces destinations étant des causes impulsives et déterminantes du consentement des Parties aux présentes, et sans lesquelles les Parties n’auraient pas contracté. Toute autre activité est interdite, sauf accord préalable et exprès du PROPRIÉTAIRE.

L’activité photovoltaïque autorisée est expressément reconnue comme accessoire à l’affectation principale du domaine public, laquelle demeure inchangée.

Le BÉNÉFICIAIRE s’interdit toute utilisation susceptible de porter atteinte :

- à l’affectation principale et accessoire du domaine public ;

- à la continuité du service public ;

- à la sécurité des usagers, agents et tiers ;

- au bon fonctionnement des établissements concernés.

# ARTICLE 4 bis – Servitudes et contraintes existantes

Le PROPRIÉTAIRE déclare, à sa connaissance, que les Biens occupés ne sont grevés d’aucune servitude ou charge de nature à faire obstacle à la réalisation du Projet.

Le BÉNÉFICIAIRE déclare en avoir pris connaissance et s’engage à respecter l’ensemble des droits attachés à ces servitudes, notamment en ce qui concerne l’accès, l’entretien, la maintenance et la réparation des ouvrages concernés.

Le BÉNÉFICIAIRE s’interdit toute intervention susceptible de porter atteinte aux ouvrages, réseaux ou équipements grevés de servitudes.

Il est seul responsable des dommages qu’il pourrait causer auxdits ouvrages ou réseaux du fait de ses activités, y compris en cas d’interférence avec leur fonctionnement normal.

La présente convention ne confère au BÉNÉFICIAIRE aucun droit sur les servitudes existantes, lesquelles demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

# ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE

## 5.1 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des Parties.

## 5.2 Durée

La convention est conclue pour une durée maximale totale de trente [30] ans à compter de son entrée en vigueur, comprenant la phase de développement et d’exploitation, sans excéder la durée nécessaire à l’amortissement des investissements et à une rémunération normale des capitaux investis.

Le BÉNÉFICIAIRE notifiera au PROPRIÉTAIRE, par écrit, la date de mise en service de chaque centrale.

La convention ne peut faire l’objet d’aucune tacite reconduction.

À son terme, le BÉNÉFICIAIRE ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux ni au renouvellement.

Le respect des délais de la phase de développement constitue une condition essentielle de la présente convention dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la résiliation de la convention conformément à l’article 17.1.

# ARTICLE 5 bis – ETAT DES LIEUX

Il sera établi, par un commissaire de justice, en présence du PROPRIETAIRE et du BENEFICAIRE, un état des lieux lors de l’entrée dans les lieux du BENEFICIAIRE laquelle intervient lors de l’entrée en vigueur de la Convention. L’état des lieux sera à la charge du BENEFICIAIRE. L’état des lieux sera réalisé dans un délai maximal de 20 jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.

Le BENEFICIAIRE prendra les Biens, dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du PROPRIETAIRE, aucun aménagement, aucune réparation ni travaux de mise aux normes de quelque nature que ce soit.

À la fin des travaux et avant la mise en service de chacune des Centrales, un état des lieux de fin de travaux sera réalisé entre les Parties.

Lors de la restitution des Biens Occupés, qu’elle intervienne au terme normal ou anticipé de la convention, un état des lieux sera établi par un commissaire de justice, en présence du PROPRIETAIRE et du BENEFICAIRE, et sera à la charge du BENEFICIAIRE.

# ARTICLE 6 – ÉTUDES DE FAISABILITÉ

## 6.1 Principe

Le BÉNÉFICIAIRE agit en qualité d’opérateur économique indépendant et assume l’ensemble des risques liés au développement, au financement, à la réalisation et à l’exploitation du projet.

Le BÉNÉFICIAIRE réalise, à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité, l’ensemble des études techniques, administratives, financières et réglementaires nécessaires à la vérification de la faisabilité du projet.

Le BÉNÉFICIAIRE réalise les études de faisabilité de manière diligente, sérieuse et conformément aux règles de l’art, en tenant compte des contraintes techniques, patrimoniales et fonctionnelles du site ainsi que des objectifs exprimés par le PROPRIÉTAIRE. Il veillera à préserver les intérêts patrimoniaux et les conditions d’exploitation du site par le PROPRIETAIRE.

Ces études comprennent notamment :

- étude du gisement solaire ;

- étude structure ;

- étude d’étanchéité et de fixation ;

- étude de sécurité, notamment au regard des contraintes ERP le cas échéant ;

- étude de raccordement ;

- analyse économique et financière.

Le BÉNÉFICIAIRE précisera au PROPRIÉTAIRE les modalités, ainsi que les éventuelles variantes, concernant la fixation et les points d’ancrage, ainsi que leurs incidences sur les risques et la répartition des responsabilités liées à l’étanchéité. Ces informations concerneront non seulement les zones de production, mais également les cheminements prévus pour l’exploitation.

Par ailleurs, le BÉNÉFICIAIRE détaillera les modalités de mise en place, de sécurité et d’accès aux organes de raccordement au réseau (onduleurs, comptages, câblages, dispositifs de coupure, etc.) et à la toiture.

La charpente du bâtiment devra faire l’objet d’un diagnostic réalisé par un bureau d’études spécialisé, tenant compte des contraintes locales de neige et de vent, ainsi que des charges permanentes et d’exploitation. Le BENEFICIAIRE devra respecter l’ensemble des préconisations issues de ce diagnostic et justifier du respect des hypothèses de charges associées.

Le complexe d’étanchéité et d’isolation devra faire l’objet d’une étude également car certains revêtements ne sont pas adaptés notamment en terme de risque de poinçonnement et de réactions au feu.

La couverture devra également faire l’objet d’une analyse, à la charge de l’opérateur, visant à confirmer son bon état ainsi que sa compatibilité avec les procédés photovoltaïques au regard des règlementations, certifications, règles de l’art et DTU en vigueur.

Pour les bâtiments classés Etablissement Recevant du Public (ERP), la solution de fixation photovoltaïque devra répondre aux contraintes fixées par la commission centrale de sécurité, dans son Avis sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’installation de panneaux photovoltaïques dans un établissement recevant du public du 9 novembre 2009, complété du 7 février 2013 et les éventuelles mises à jour. La commission de sécurité de chacun de ces ERP sera aussi consultée par l’opérateur au titre des autorisations d’urbanisme, l’ensemble des sujétions (travaux et démarches conséquentes seront à sa charge. De manière générale, les modifications en vue de la réfection de toiture et de pose d’une centrale photovoltaïque devront répondre aux contraintes du Référentiel APSAD D20 « Procédés photovoltaïques - Document technique pour la sécurité des bâtiments ».

Cette liste de règlements et guides n’est pas exhaustive, car ces derniers sont considérés comme connus du BENEFICIAIRE qui s’engage à les appliquer en tout point et à respecter la réglementation et les règles de l’art.

## 6.2 Délai

Les études de faisabilité devront être achevées dans un délai maximal de quatre (4) mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention, sauf prorogation accordée expressément par le PROPRIÉTAIRE.

## 6.3 Accès aux Biens occupés durant la réalisation des études

La mise à disposition des Biens Occupés intervenant dès l’entrée en vigueur de la Convention, Le BÉNÉFICIAIRE et ses prestataires sont autorisés à y accéder dès la phase d’études.

Néanmoins, afin de sécuriser les interventions sur les Biens occupés et la bonne articulation avec le fonctionnement des services publics concernés, durant la phase d’études, le BENEFICIAIRE respectera et fera respecter par ses prestataires les conditions suivantes, en cas d’accès aux Biens occupés :

- d’une information préalable du PROPRIÉTAIRE ;

- du respect des règles de sécurité du site ;

- de l’absence de perturbation anormale du service public.

Le PROPRIÉTAIRE s’engage à collaborer activement avec le BÉNÉFICIAIRE pour mener à bien les Études de faisabilité, et à consentir au BÉNÉFICIAIRE, avec la plus grande diligence, les pouvoirs et autorisations l’habilitant à procéder à toutes études (mesures d’ombrages, sondages, géomètre, raccordement...).

Le PROPRIÉTAIRE s’engage notamment à transmettre au BÉNÉFICIAIRE tout document en sa possession qui lui serait nécessaire pour la réalisation des Études de faisabilité, notamment les documents règlementaires en possession du PROPRIÉTAIRE (diagnostic amiante, …).

## 6.4 Résultats des études

Pour chaque Bien occupé désigné à l’article 3, le BÉNÉFICIAIRE devra informer le PROPRIÉTAIRE du résultat des études de faisabilité avant la fin du délai imparti pour leur réalisation.

Si les études concluent :

- à la faisabilité du projet pour l’ensemble des Biens sans adaptation, l’exécution de la présente convention est poursuivie conformément à ses dispositions ;

- à la faisabilité partielle du projet ou à la faisabilité avec adaptation du projet, le BÉNÉFICIAIRE notifiera au PROPRIÉTAIRE, dans le délai imparti pour la réalisation desdites Études, sa décision d’abandon du projet ou sa proposition d’adaptation (biens occupés, réduction des surfaces pour les BIENS concernés, adaptations techniques, mises à jour des plans d’affaire…). Ces propositions d’adaptation seront transmises à minima un (1) mois avant le comité de suivi, conformément à l’article 10.6.1 et font l'objet d'un échange en comité de suivi. Les Parties peuvent alors convenir de la conclusion d’un avenant de réduction du périmètre et/ou des surfaces mises à disposition ; à défaut d’accord exprès du PROPRIÉTAIRE sur cet avenant, celui-ci peut constater la caducité de la Convention en tout ou partie, et ce sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’une ou l’autre des Parties ;

- à l’absence de faisabilité pour l’ensemble des Biens, le BÉNÉFICIAIRE peut notifier l’abandon du projet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans le délai imparti pour la réalisation desdites Études, sa décision d’abandonner la réalisation du Projet dans sa globalité, entraînant la caducité de la convention, sans indemnité de part et d’autre. Chacune des Parties étant alors réputée libérée de l’ensemble de ses engagements, sans recours possible à ce titre.

Il est expressément convenu que les modifications visées aux alinéas qui précèdent et qui apparaitraient nécessaires au terme des études de faisabilité n’ouvrent droit à aucune indemnisation au profit du BÉNÉFICIAIRE.

Les résultats des études demeurent la propriété du BÉNÉFICIAIRE, sous réserve des informations nécessaires au contrôle du contrat et à la sécurité du patrimoine départemental.

À l’issue des études de faisabilité et, le cas échéant, de la conclusion de l’avenant mentionné ci-dessus, les Parties arrêtent d’un commun accord le périmètre définitif du projet photovoltaïque (ci-après le « Projet »).

## 6.5. Non réalisation des Etudes dans le délai

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs Etudes de faisabilité ne seraient pas réalisées dans le délai mentionné à l’article 6.2, le BÉNÉFICIAIRE pourra notifier au PROPRIÉTAIRE, au moins un (1) mois avant l’expiration du délai, son intention de solliciter une prorogation du délai, sans que cette prorogation puisse excéder trois (3) mois supplémentaires (soit un délai maximal de sept (7) mois au total pour la réalisation des Etudes). Dans ces conditions, il appartiendra au PROPRIÉTAIRE d’accepter ou de refuser cette demande de prorogation.

À défaut de transmission des résultats de l’ensemble des Etudes de faisabilité dans le délai prévu, le PROPRIÉTAIRE pourra mettre en demeure le BÉNÉFICIAIRE de s’exécuter dans un délai de quinze (15) jours.

À défaut de régularisation dans ce délai, le PROPRIÉTAIRE pourra constater la caducité de la convention dans son ensemble, sans indemnité, et ce quel que soit le nombre d’Etudes de faisabilité non réalisées.

# ARTICLE 7 – DELAIS ET CONDITIONS D’EXÉCUTION DU PROJET

### 7.1. Principe général

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à conduire le Projet de manière diligente, continue et conforme aux engagements pris dans le cadre de la procédure de sélection préalable.

Il lui appartient de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation du projet dans les délais définis au présent article.

## 7.2 Obtention des autorisations et diligences du BÉNÉFICIAIRE

Le BÉNÉFICIAIRE fait son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, de l’obtention de toutes les autorisations administratives, techniques et contractuelles nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des installations, notamment :

- autorisations d’urbanisme ;

- autorisations ou validations nécessaires en matière de sécurité ;

- conventions et autorisations de raccordement ;

- contrats de valorisation de l’électricité.

Le PROPRIÉTAIRE apportera sa coopération raisonnable, notamment par la délivrance des autorisations ou mandats nécessaires au dépôt des dossiers, sous réserve que ceux-ci soient compatibles avec la présente convention et l’affectation du domaine.

Préalablement à toute intervention, le BÉNÉFICIAIRE :

- procède à l’ensemble des démarches et déclarations réglementaires requises, notamment les déclarations de projets de travaux et déclarations d’intention de commencement de travaux ;

- vérifie la localisation et la nature des réseaux existants ;

- met en œuvre toutes mesures de prévention nécessaires pour éviter tout dommage aux ouvrages et installations existants.

## 7.3 Délais d’exécution du projet

Sans préjudice des délais prévus par l’article 6 de la présente convention, le BÉNÉFICIAIRE s’engage en outre à respecter, pour chaque Bien occupé, les délais suivants :

- Dépôt des dossiers de demandes d’autorisations administratives (urbanisme, sécurité, raccordement, etc.) : dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de l’acquisition du caractère définitif par les études de faisabilité ;

- Obtention, le cas échéant, d’une autorisation d’urbanisme pour la construction de la centrale photovoltaïque conforme au projet du BENEFICIAIRE et purgée de tout recours dans un délai de douze (12) mois, suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

- Dans le cas des projets s’inscrivant dans le cadre d‘Appel d’Offres ou Appels d’Offres dits « simplifiés » (AOS) auprès de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), candidature à une session de l’AOS dans un délai maximum de six (6) mois après le dépôt des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme.

- Mise en service des installations : dans un délai maximal de trente (30) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Ces délais constituent des engagements essentiels du BÉNÉFICIAIRE.

## 7.4 Conditions d’exécution du projet

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à conduire le développement et la réalisation du projet de manière diligente, sérieuse et conforme aux règles de l’art, ainsi qu’aux exigences des procédures administratives, réglementaires et de marché qui s’imposent à lui.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage notamment à exécuter le projet conformément :

- à son offre et aux engagements pris lors de la procédure de sélection ;

- aux caractéristiques techniques annoncées (puissance, implantation, mode d’exploitation) ;

- à la réglementation applicable ;

- aux exigences de la présente convention.

Constituent notamment des manquements aux conditions d’exécution :

- l’absence de dépôt des demandes d’autorisations dans les délais ;

- le défaut de poursuite effective du projet (inertie prolongée, absence d’avancement significatif);

- la non-obtention des autorisations pour des motifs imputables au BÉNÉFICIAIRE ;

- le dépôt d’une candidature à un appel d’offres ou appel à projets (notamment auprès de la Commission de régulation de l’énergie) manifestement non conforme ou incompatible avec les caractéristiques du projet validé ;

- toute modification substantielle du projet sans accord préalable du PROPRIÉTAIRE.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à transmettre au PROPRIÉTAIRE, à première demande et dans un délai de 30 jours, l’ensemble des pièces et informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d’exécution du projet.

À ce titre, le BÉNÉFICIAIRE fournit notamment, sans que cette liste soit limitative :

- tout justificatif relatif à l’avancement du projet (calendrier, comptes rendus, études) ;

- les autorisations administratives obtenues et les récépissés de dépôt ;

- les éléments relatifs aux procédures de mise en concurrence auxquelles il participe (dossiers de candidature aux AOS de la CRE, notifications, résultats) ;

- plus généralement, tout document utile permettant d’apprécier la conformité du projet aux engagements contractuels.

Le défaut de transmission de ces éléments, malgré mise en demeure restée sans effet, est susceptible de constituer un manquement aux conditions d’exécution du projet au sens du présent article.

### 7.5. Prorogation des délais

À titre exceptionnel, le BÉNÉFICIAIRE peut solliciter une prorogation des délais.

Cette demande doit être motivée, formulée avant l’expiration du délai concerné et justifier de diligences effectives accomplies par le BÉNÉFICIAIRE pour limiter la prolongation sollicitée.

Le PROPRIÉTAIRE apprécie souverainement l’opportunité d’accorder ou non cette prorogation.

### 7.6. Suivi de l’exécution

Le BÉNÉFICIAIRE informe régulièrement le PROPRIÉTAIRE de l’avancement du projet, conformément à l’article 10.

À ce titre, il transmet notamment :

- les principales étapes franchies ;

- les difficultés rencontrées ;

- tout élément de nature à affecter le calendrier ou la faisabilité du projet.

Le PROPRIÉTAIRE peut solliciter toute information complémentaire nécessaire au suivi du projet.

### 7.7. Sanction des manquements

En cas de non-respect des délais ou des conditions d’exécution définis au présent article, le PROPRIÉTAIRE peut mettre en demeure le BÉNÉFICIAIRE de remédier aux manquements constatés ou de justifier de la poursuite effective et sérieuse du projet, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la mise en demeure.

À défaut de réponse satisfaisante ou de régularisation dans ce délai, il est expressément convenu que:

- tant que les travaux d’installation des Centrales n’ont pas débuté, le PROPRIÉTAIRE peut constater la caducité totale ou partielle de la convention, sans indemnité de part et d’autre ;

- à compter du démarrage effectif des travaux, y compris préparatoires, tout manquement du BÉNÉFICIAIRE aux délais ou conditions d’exécution relève du régime de la résiliation pour inexécution prévu à l’article 17.1.

Dans cette seconde hypothèse, le PROPRIÉTAIRE peut notamment exiger :

- l’arrêt immédiat des travaux ;

- le démontage des installations, équipements et ouvrages réalisés, même partiellement ;

- la remise en état des Biens occupés dans leur état initial ou dans un état compatible avec leur affectation.

Les frais correspondants sont intégralement supportés par le BÉNÉFICIAIRE.

À défaut d’exécution des obligations de remise en état dans les délais impartis, le PROPRIÉTAIRE pourra y procéder d’office, aux frais, risques et périls du BÉNÉFICIAIRE, sans mise en demeure supplémentaire.

La caducité entraîne l’extinction des droits d’occupation correspondants, sans indemnité au profit du BÉNÉFICIAIRE.

## 7.8. Indemnisation du PROPRIÉTAIRE en cas de manquement du BÉNÉFICIAIRE entrainant la caducité ou la résiliation de la convention

En cas de caducité ou de résiliation totale ou partielle de la présente convention imputable à un manquement du BÉNÉFICIAIRE, notamment au titre du non-respect des délais ou des conditions d’exécution définis au présent article, le PROPRIÉTAIRE pourra prétendre à l’indemnisation du préjudice subi.

À ce titre, les Parties conviennent que le PROPRIÉTAIRE pourra conserver, à due concurrence du préjudice effectivement subi, les redevances échues non encore reversées ainsi que, le cas échéant, les sommes dues au titre de la redevance minimale, sans préjudice de toute action complémentaire.

Le BÉNÉFICIAIRE ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Les stipulations du présent article présentent un caractère autonome et demeurent applicables, nonobstant la caducité ou la résiliation de la convention.

# ARTICLE 8 – DROITS PERSONNELS ACCESSOIRES

Le PROPRIÉTAIRE autorise le BÉNÉFICIAIRE, pour toute la durée de la Convention et pour les seuls besoins du Projet, à accéder aux Biens occupés et, plus largement, aux parties des ensembles immobiliers strictement nécessaires à la réalisation des études, des travaux, de l’exploitation, de la maintenance, du renouvellement et du démontage des Centrales.

Durant la phase d’études l’accès aux Biens occupés est autorisé dans les conditions prévues à l’article 6.3 de la présente convention.

Ces autorisations constituent des droits personnels accessoires, consentis à titre précaire, révocable, non exclusif, strictement limités aux besoins du Projet et sans indemnité de part ni d’autre. Elles n’emportent aucune constitution de droit réel ni de servitude.

À ce titre, le BÉNÉFICIAIRE est autorisé :

- à accéder aux sites, à pied ou avec les véhicules et engins adaptés aux caractéristiques des accès existants, dans le respect des conditions fixées par le PROPRIÉTAIRE ;

- à circuler et stationner, de manière temporaire, sur les zones autorisées par le PROPRIÉTAIRE, pour les besoins des interventions liées au Projet ;

- à implanter, faire passer, exploiter, entretenir et renouveler les réseaux, câbles, gaines, coffrets, équipements électriques et accessoires strictement nécessaires au fonctionnement des Centrales, conformément aux plans annexés à la Convention ;

- à installer et utiliser, à titre temporaire, les équipements et ouvrages nécessaires aux interventions, notamment échafaudages, échelles, nacelles, dispositifs de protection et matériels de chantier ;

- à implanter, sous réserve de validation préalable du PROPRIÉTAIRE, les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des Centrales (locaux techniques, armoires électriques, onduleurs, transformateurs, etc.).

Le BÉNÉFICIAIRE est seul responsable de la conception, de la réalisation, de l’exploitation, de l’entretien, du renouvellement et, le cas échéant, du remplacement de l’ensemble des ouvrages et équipements qu’il met en place.

Les droits prévus au présent article s’exercent :

- dans la limite strictement nécessaire aux interventions ;

- sur des zones préalablement définies ou validées par le PROPRIÉTAIRE ;

- dans le respect de l’affectation du domaine public, de la continuité du service public et des contraintes du site, notamment lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public.

Sauf urgence, le BÉNÉFICIAIRE informe préalablement le PROPRIÉTAIRE de toute intervention, au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, et se conforme aux procédures d’accès en vigueur sur le site.

En cas d’urgence liée à la sécurité des biens ou des personnes, le BÉNÉFICIAIRE peut intervenir sans délai, sous réserve d’en informer le PROPRIÉTAIRE dans les meilleurs délais.

L’utilisation des zones de passage, de stationnement et des ouvrages temporaires est limitée aux plages horaires définies avec le PROPRIÉTAIRE.

Aucun stockage permanent ne peut être réalisé sans accord préalable, exprès et écrit du PROPRIÉTAIRE.

Le BÉNÉFICIAIRE veille à ne causer aucun trouble au fonctionnement des sites ni aucune dégradation des Biens occupés ou des ensembles immobiliers dans lesquels les Biens occupés s’insèrent. Il supporte seul, à ses frais exclusifs, la remise en état des lieux affectés par ses interventions, à l’identique de leur état initial.

En cas de travaux concomitants réalisés par le PROPRIÉTAIRE, les Parties se rapprochent afin de coordonner leurs interventions. Le BÉNÉFICIAIRE privilégie, lorsque cela est possible, l’utilisation des ouvrages ou tranchées existants.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à respecter les conditions d’accès aux sites, notamment en veillant à la fermeture des portails et dispositifs d’accès après chaque passage. Il est responsable des dommages résultant du non-respect de ces obligations, y compris du fait de ses intervenants.

Les modalités d’exercice des droits personnels prévus au présent article peuvent être adaptées d’un commun accord entre les Parties, en fonction des contraintes du site et de l’évolution du Projet.

# ARTICLE 9 – TRAVAUX

## 9.1. Préparation et organisation des travaux

Le BÉNÉFICIAIRE assure, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs, la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à la conception, à l’installation, au raccordement et à la mise en service des Centrales photovoltaïques, ainsi que des ouvrages et équipements accessoires jusqu’à leur complet achèvement.

Il agit en qualité de maître d’ouvrage et supporte l’ensemble des risques techniques, administratifs et financiers liés à ces travaux.

Au plus tard dix (10) semaines avant le démarrage des travaux pour chaque site, le BÉNÉFICIAIRE transmet au PROPRIÉTAIRE un dossier technique complet comprenant notamment:

- les plans d’exécution (niveau EXE) indiquant tous les éléments pouvant influer sur le Bien occupé et les éléments techniques susceptibles d’impacter les structures existantes ;

- le planning prévisionnel détaillé ;

- l’organisation des travaux par site ;

- les modalités d’intervention en site occupé ;

- le plan d’intervention et de prévention mentionné à l’article 11.2

Ce dossier doit être complet et cohérent.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à organiser les travaux de manière à :

- limiter les nuisances pour les usagers et les occupants et pour les propriétés voisines ;

- préserver la continuité du service public ;

- tenir compte des contraintes d’exploitation des sites.

À ce titre :

- les travaux devront, autant que possible, être phasés afin de limiter l’impact sur les usages (ex: stationnement, accès, fonctionnement des équipements) ;

- les mesures d’accompagnement nécessaires (stationnement provisoire, organisation alternative, etc.) sont à la charge du BÉNÉFICIAIRE ;

- les voies d’accès et cheminements devront être maintenus ou sécurisés en permanence

- les opérations susceptibles de perturber l’activité du site ou de ne plus garantir la sécurité des biens et des personnes, devront être réalisées en dehors des heures d’ouverture.

Le PROPRIÉTAIRE accepte les contraintes normales de chantier résultant des interventions du BÉNÉFICIAIRE, sous réserve qu’elles restent proportionnées et temporaires.

Le BÉNÉFICIAIRE assure, à ses frais :

- l’approvisionnement en eau, électricité et tous fluides nécessaires aux travaux ;

- l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du chantier.

### 9.2. Travaux en toiture et garanties structurelles

Dans le cadre du droit conféré au BENEFICIAIRE en vue de l’implantation des supports et des structures nécessaires à l’installation des panneaux photovoltaïques sur la toiture des Biens occupés, le BÉNÉFICIAIRE aura le droit d’effectuer tous les travaux nécessaires à l'installation des supports, rails, fixations et panneaux photovoltaïques ainsi que toutes les vérifications utiles, travaux d'entretien, de réparation ou de reconstruction des structures et supports installés, afin d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque. Le BENEFICIAIRE informera le PROPRIETAIRE, avant leur réalisation des travaux à réaliser.

Le cas échéant, Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à procéder, sous sa responsabilité exclusive, à l’ensemble des opérations et adaptations préalables nécessaires à l’installation des Centrales photovoltaïques, dans le respect des règles de l’art, des normes en vigueur et des prescriptions techniques applicables. Le BENEFICIAIRE est responsable à l’égard du PROPRIETAIRE des conséquences éventuelles de son intervention sur la pérennité et la solidité de la toiture, ainsi que sa conformité aux normes en vigueur à la suite des travaux entrepris, pendant toute la durée de la Convention.

Le BENEFICIAIRE devra respecter l’avis d’un bureau de contrôle technique agréé et prendre à sa charge l’ensemble des frais associés aux éventuelles non-conformité aux différentes phases du projet.

Ces interventions sont réalisées dans le respect :

- des règles de l’art ;

- des normes en vigueur ;

- des prescriptions techniques applicables ;

- des caractéristiques propres des bâtiments concernés.

Le BÉNÉFICIAIRE garantit, pendant toute la durée de la Convention :

- la pérennité et la solidité des ouvrages lui appartenant impactés par ses travaux et interventions;

- l’absence d’impact de ses interventions et ouvrage sur le maintien de l’étanchéité et la solidité structurelle de la toiture ;

- la conformité des ouvrages lui appartenant aux normes en vigueur y compris aux avis de la commission de sécurité.

Il assume l’entière responsabilité des désordres, dommages ou non-conformités affectant le bâtiment et résultant directement ou indirectement de son intervention, notamment en cas d’atteinte à l’étanchéité ou à la structure, et prend à sa charge l’ensemble des travaux de réparation nécessaires pendant la durée de la présente Convention.

En fin d’occupation, le BENEFICIAIRE devra remettre les lieux en bon état, conformément à l'article 19 de la présente Convention.

### 9.3 Préservation de la toiture et la structure du bâtiment support, gestion des désordres et interventions

Le BÉNÉFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques générales du bâtiment support mis à disposition, notamment de la couverture, de la charpente, de la structure et de leurs accessoires. Il déclare avoir procédé, sous sa responsabilité, aux vérifications, analyses, calculs, reconnaissances, études et diagnostics qu’il estime nécessaires afin de s’assurer que la toiture, la structure et le bâtiment support présentent un état, une capacité portante, une durabilité et un niveau de compatibilité suffisants pour permettre la réalisation, l’exploitation, la maintenance et le maintien en service du projet photovoltaïque pendant toute la durée prévisionnelle d’exploitation envisagée.

Le BÉNÉFICIAIRE demeure seul responsable de l’appréciation de la compatibilité technique du bâtiment support avec le projet photovoltaïque.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à concevoir, réaliser, exploiter, maintenir et déposer les installations photovoltaïques de manière à ne pas compromettre la solidité, la sécurité, la pérennité, le clos et couvert, les performances techniques ou le fonctionnement normal du bâtiment support, de la charpente, de la couverture et de leurs accessoires.

Le BÉNÉFICIAIRE garantit que les installations, travaux, interventions, circulations, opérations de maintenance, de remplacement, d’exploitation ou de dépose liés au projet n’engendrent pas de désordres, dommages, infiltrations, défauts de couverture ou dégradations affectant le bâtiment support.

Le BÉNÉFICIAIRE demeure seul responsable des conséquences des dommages imputables directement ou indirectement :

- aux installations photovoltaïques ;

- aux travaux réalisés ;

- aux interventions effectuées par lui-même, ses sous-traitants, prestataires ou intervenants ;

- à l’exploitation, la maintenance, la modification ou la dépose des installations.

En cas d’apparition de désordres, infiltrations, défauts de couverture, dommages ou tout événement susceptible d’affecter la couverture support, la structure, le bâtiment support ou la sécurité des personnes, le BÉNÉFICIAIRE en informe sans délai le PROPRIÉTAIRE et met en œuvre, à ses frais lorsqu’il est susceptible d’être impliqué, toutes mesures conservatoires, investigations, mise en sécurité ou interventions provisoires nécessaires afin d’éviter l’aggravation des dommages.

Les Parties conviennent expressément que la réalisation des mesures conservatoires, investigations, expertises, accès, déposes provisoires, mises en sécurité ou réparations urgentes nécessaires à la protection du bâtiment ne peut être différée dans l’attente de la détermination définitive des responsabilités.

Lorsque l’accès à la couverture, la charpente, à la structure ou au bâtiment support nécessite la dépose partielle ou totale des installations photovoltaïques pour permettre des investigations, réparations ou travaux, le BÉNÉFICIAIRE procède, dans les délais compatibles avec la situation rencontrée, aux opérations nécessaires. La répartition définitive des coûts associés est déterminée après identification des responsabilités respectives.

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité en raison des troubles ou gènes occasionnés par cette situation.

Le présent article ne saurait être interprété comme transférant au BÉNÉFICIAIRE la responsabilité générale, la garantie ou l’obligation de maintien en état de la couverture existante indépendamment des conséquences imputables au projet photovoltaïque.

### 9.4. Réseaux, ouvrages existants et environnement technique

Le BÉNÉFICIAIRE fait son affaire, à ses frais et risques, de l’ensemble des réseaux existants, notamment, réseaux enterrés, réseaux aériens et équipements techniques (candélabres, ouvrages affleurant, etc.).

Il lui appartient notamment :

- de procéder aux déclarations réglementaires (DT/DICT) ;

- de vérifier la localisation des réseaux existants ;

- de prendre toutes mesures de prévention nécessaires.

Tout dommage causé aux réseaux ou ouvrages existants est entièrement à la charge du BÉNÉFICIAIRE, y compris leur réparation ou remplacement en lien avec les concessionnaires concernés.

### 9.5. Conformité administrative et réglementaire

La gestion des démarches d’urbanisme, d’autorisation de travaux et auprès des concessionnaires sont à la charge du lauréat. De même, la fourniture du rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT), réalisé en fin d’opération par le contrôleur technique qui est chargé de la mission SEI, rendu obligatoire par l’arrêté du 25 juin 1980, (y compris mission solidité et solidité des existants), la mise à jour du plan d’intervention du site et du DIUO est à la charge du BÉNÉFICIAIRE, en ce compris la prise en charge de tous les affichages règlementaires.

Le BÉNÉFICIAIRE accomplit toutes diligences pour obtenir, dans les meilleurs délais :

- les autorisations administratives nécessaires ;

- l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux.

En cas de non-conformité constatée :

- il procède, à ses frais, aux modifications nécessaires ;

- ou dépose un dossier modificatif.

À l’issue des travaux, le BÉNÉFICIAIRE procède sans délai à l’enlèvement de tous matériaux, équipements provisoires, déblais, gravats et déchets de chantier, ainsi qu’à la remise en état des lieux affectés par les travaux.

Le BENEFICIAIRE transmettra après l’achèvement des travaux les plans et notices techniques de recollement des installations au PROPRIETAIRE, et notamment :

- Le DOE et les DUIO complets de l’installation comprenant entre autres : l’implantation des onduleurs, des coupures d’urgence, les systèmes de communication, les notices d’utilisation et de maintenance des installations.

- Les avis favorables et remarques des bureaux de contrôle (structure, électricité, rapports RVRAT, RFCT…),

- La notice d’intervention à l’intention du SDIS.

# ARTICLE 10 – CONDITIONS D’OCCUPATION ET D’EXPLOITATION

### 10.1. Jouissance des Biens

Le BÉNÉFICIAIRE jouit des Biens occupés en bon administrateur, de manière paisible, continue et conforme à la destination prévue par la présente convention.

En toutes circonstances, la continuité du service public constitue une priorité absolue, pouvant justifier toute mesure d’adaptation, de suspension ou d’arrêt temporaire de l’activité du BÉNÉFICIAIRE.

Il s’engage à exercer son activité de manière à :

- ne pas porter atteinte à l’affectation du domaine public ;

- ne pas perturber la continuité du service public ni le fonctionnement des établissements ;

- ne pas générer de troubles excédant les sujétions normales d’exploitation.

Il prend toutes mesures utiles pour assurer la compatibilité permanente de son activité avec l’usage principal des sites, notamment en ce qui concerne les accès, les circulations, les conditions d’accueil du public et les interventions du PROPRIÉTAIRE ou de ses prestataires.

Le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à respecter, pendant toute la durée de la convention, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, actuelles ou futures, applicables à ses installations et à son activité,.

Il supporte seul les conséquences des évolutions réglementaires.

En cas de nécessité de mise en conformité :

- il réalise, à ses frais, tous travaux ou adaptations nécessaires dans les délais prescrits ;

- à défaut, il suspend l’exploitation des installations concernées jusqu’à leur mise en conformité.

En cas d’impossibilité durable de mise en conformité, le BÉNÉFICIAIRE pourra solliciter la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l’article 17.3 relatif à la résiliation à l’initiative du BÉNÉFICIAIRE, mais sans pouvoir prétendre au versement d’une indemnité.

Les plans de recollement afférents aux modifications réalisées sont transmis au PROPRIÉTAIRE.

Le BÉNÉFICIAIRE fait son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, de l’obtention, du maintien et du renouvellement de l’ensemble des autorisations nécessaires à l’exploitation de son activité.

Il assume seul les conséquences d’un refus d’autorisation, d’un retrait ou d’une suspension ou d’un non-respect des prescriptions administratives.

### 10.2. Usage des espaces et articulation avec les activités du site

#### 10.2.1 Obligations du BÉNÉFICIAIRE

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à ne pas gêner les usages propres aux sites concernés.

Il veille à ce que son activité n’entrave pas les usages existants et reste compatible avec les contraintes spécifiques des sites.

#### 10.2.2 Obligations du PROPRIÉTAIRE

Sous réserve des nécessités du service public, le PROPRIÉTAIRE s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des installations, notamment en :

- Ne pas installer sur les Immeubles ou à leurs abords quelque élément que ce soit qui pourrait avoir pour effet de diminuer le rendement des équipements  ;

- s’abstenant de toute utilisation des structures des Centrales comme support d’autres équipements. A cet effet, il est précisé que le PROPRIETAIRE ne bénéficie d’aucun droit d’ancrage sur les installations du Bénéficiaire ;

- s’interdisant toute intervention sur les installations du BÉNÉFICIAIRE, sauf urgence ou nécessité de sécurité. Dans ce cas le PROPRIÉTAIRE en informe le BÉNÉFICIAIRE par tous moyens et sans délai.

Le PROPRIÉTAIRE assure l’entretien courant des espaces relevant de sa responsabilité, de manière à ne pas compromettre le fonctionnement des installations.

### 10.3. Travaux du PROPRIÉTAIRE et coordination

Le PROPRIÉTAIRE conserve la faculté de réaliser à tout moment des travaux sur son domaine public ainsi que sur les réseaux qui y sont implantés.

Dans ce cadre :

- il informe le BÉNÉFICIAIRE avec un préavis de trois (3) mois, sauf urgence ;

- les Parties se rapprochent pour organiser la coordination des interventions.

Le BÉNÉFICIAIRE prend toutes dispositions utiles pour permettre la réalisation de ces travaux, y compris, si nécessaire :

- l’adaptation de son exploitation ;

- le démontage ou déplacement temporaire de tout ou partie des installations.

Les coûts directement liés aux travaux de démontage, déplacement ou modification des installations du BENEFICIAIRE sont à la charge du PROPRIETAIRE lorsque ces travaux découlent d’une décision unilatérale du PROPRIETAIRE et ne relèvent pas de la gestion, de l’entretien ou de la sécurité normale du domaine public. Lorsque les travaux relèvent de l’entretien courant, de la sécurité ou de la mise en conformité du domaine public, ils ne donneront lieu à aucune indemnisation, sauf en en cas de préjudice anormal et spécial et dans le respect des dispositions prévues à l’article 15.6 de la présente Convention.

Si le PROPRIETAIRE détériore un élément d’une des Centrales, de sa structure d’appui, ou des équipements annexes, il devra en avertir par écrit sans délai le BENEFICIAIRE et effectuer les travaux de réparation à ses frais ou payer les frais nécessaires au remplacement ou à la réparation des éléments détériorés. Le montant des frais nécessaires au remplacement ou à la réparation des éléments est déterminé d’un commun accord par les Parties. Toutefois, le PROPRIETAIRE ne saurait être tenu responsable de la détérioration d’un équipement de la Centrale par un usager ou un tiers.

## 10.4. Charges, abonnements et fluides

Le BÉNÉFICIAIRE supporte, pendant toute la durée de la convention, l’ensemble des charges afférentes à l’occupation et à l’exploitation des Biens occupés, dès lors qu’elles sont directement liées à son activité.

À ce titre, il satisfait notamment, à ses frais, à toutes les obligations résultant de la réglementation applicable en matière de voirie, de police administrative et d’occupation du domaine public, en lien avec son activité.

Le BÉNÉFICIAIRE fait son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, du raccordement aux réseaux et de la mise en place des abonnements nécessaires à l’exploitation des installations, notamment en matière d’électricité, de télécommunication ou de tout autre fluide utile au fonctionnement des Centrales.

Il supporte l’intégralité :

- des frais de raccordement ;

- des frais d’abonnement ;

- et des consommations correspondantes.

Il est précisé que ces consommations concernent exclusivement les besoins propres à l’installation et à l’exploitation des Centrales photovoltaïques.

En fin d’occupation, pour quelque cause que ce soit, le BÉNÉFICIAIRE s’engage à procéder à la résiliation de l’ensemble des abonnements souscrits à son nom et à la clôture des compteurs, de manière à libérer le PROPRIÉTAIRE de toute charge ou responsabilité à ce titre.

## 10.5. Impôts, taxes et contributions

Le BÉNÉFICIAIRE supporte, à compter de son entrée en jouissance, l’ensemble des impôts, taxes, redevances et contributions de toute nature directement liés :

- à l’exploitation des installations photovoltaïques ;

- à son activité de producteur d’électricité ;

- ainsi qu’aux autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet, notamment la taxe d’aménagement le cas échéant.

Il s’engage à acquitter ces impositions de manière à ce que le PROPRIÉTAIRE ne soit jamais inquiété ni recherché à ce titre.

Le PROPRIÉTAIRE demeure redevable des impôts, taxes et contributions attachés à la propriété des Biens, sous réserve des stipulations contraires expressément prévues aux présentes.

En cas de réception, par l’une des Parties, d’un avis d’imposition manifestement dû par l’autre Partie :

- ladite Partie s’engage à le transmettre sans délai à la Partie effectivement redevable ;

- la Partie redevable s’engage à procéder à son règlement dans les délais impartis par l’administration.

Les Parties se rapprocheront, le cas échéant, pour régulariser toute situation d’imposition erronée ou contestée auprès de l’administration compétente.

## 10.6. Gouvernance du projet

### 10.6.1. Suivi de la phase de développement

Jusqu’à la mise en service de l’ensemble des Centrales, les Parties mettent en place un dispositif de suivi du projet, reposant notamment sur la tenue de réunions périodiques (ci-après le « Comité de suivi »), dont la fréquence est adaptée à l’avancement du projet.

Ce Comité de suivi a pour objet :

- de présenter l’état d’avancement du projet (études, autorisations, financement, travaux) ;

- d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées ;

- de définir, le cas échéant, les orientations nécessaires à la poursuite du projet dans le respect de la présente convention.

### 10.6.2. Transmission d’informations et transparence

Dans le cadre du suivi du projet, le BÉNÉFICIAIRE transmet au PROPRIÉTAIRE les informations utiles à l’appréciation de l’avancement et de la viabilité du projet, notamment :

- l’état d’avancement des études et des démarches administratives ;

- les principales hypothèses économiques du projet et leurs évolutions (mise à jour du plan d’affaires) ;

- .

Le BÉNÉFICIAIRE demeure libre de l’organisation de ses consultations et de la conduite de son projet, sous sa responsabilité.

Les informations transmises dans ce cadre sont limitées à celles strictement nécessaires au suivi du projet et à la bonne exécution de la convention. Les éléments couverts par le secret des affaires ne sont communicables que dans cette limite.

### 10.6.3. Adaptation du projet après fixation du Périmètre définitif du Projet

Lorsque l’évolution des conditions techniques, économiques ou réglementaires le justifie, le BÉNÉFICIAIRE peut proposer des adaptations du projet.

Ces propositions sont transmises au PROPRIÉTAIRE à minima un (1) mois avant leur examen en Comité de suivi, afin de permettre leur instruction.

Toute adaptation substantielle du projet, notamment lorsqu’elle affecte :

- la consistance des installations ;

- les emprises occupées ;

- les conditions économiques générales du projet ;

- ou les conditions d’occupation du domaine public,

doit faire l’objet d’une validation expresse du PROPRIÉTAIRE et, le cas échéant, d’un avenant à la présente convention.

# ARTICLE 11 – SECURITE DES INSTALLATIONS ET DES BIENS

### 11.1. Principe général – responsabilité et conformité

Le BÉNÉFICIAIRE est seul responsable, pendant toute la durée de la présente convention, de la sécurité des installations photovoltaïques, de leur exploitation ainsi que des interventions réalisées sur les Biens occupés.

À ce titre, il s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des installations, ainsi que la prévention de tout risque lié à son activité.

Le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que les normes techniques en vigueur, notamment en matière :

- de sécurité électrique ;

- de prévention et de lutte contre les incendies ;

- de sécurité des équipements techniques ;

- et, le cas échéant, de réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP).

Il veille notamment à ce que les installations :

- ne compromettent pas la sécurité du bâtiment ;

- n’entravent ni les dispositifs de sécurité existants ni l’intervention des services de secours ;

- respectent les prescriptions techniques applicables, notamment celles issues du référentiel APSAD D20 ainsi que les recommandations des autorités compétentes en matière de sécurité incendie.

### 11.2. Sécurisation des centrales

Le BÉNÉFICIAIRE est seul responsable de la sécurité des personnes et des biens pendant toute la durée des travaux d’installation, de modification, de maintenance ou de démontage des installations.

À ce titre, il s’engage à mettre en œuvre, à ses frais exclusifs, l’ensemble des mesures nécessaires à la prévention des risques liés aux interventions, notamment :

- la délimitation, le balisage et la signalisation des zones de travaux, conformément à la réglementation en vigueur ;

- la mise en place, lorsque nécessaire, de dispositifs de protection collective adaptés (protections en hauteur, sécurisation des circulations, protections électriques, etc.) ;

- la restriction de l’accès aux seules personnes habilitées ;

- l’organisation des interventions en tenant compte de la présence d’usagers, d’agents ou de tiers, en particulier sur les sites en activité ou accueillant du public ;

- la prévention des risques liés à la circulation des engins, aux travaux en hauteur, aux opérations de levage, aux interventions électriques et à la coactivité.

Le BÉNÉFICIAIRE établit, préalablement au démarrage des travaux, un plan de prévention et d’intervention précisant à minima :

- les modalités d’accès aux sites incluant, le cas échéant, les autorisations nécessaires pour le passage des véhicules et des engins liés au chantier, étant entendu que les véhicules et engins de chantier utilisés par le BENEFICIAIRE devront être adaptés aux caractéristiques des accès existants aux Biens Occupés  ;

- les zones de circulation et de stationnement autorisées pour les personnels et véhicules de chantier, ainsi que les restrictions éventuelles ;

- les mesures de sécurité des biens et des personnes ;

- les dispositifs de signalisation et de sécurisation du périmètre d’intervention, afin de garantir la continuité et la sécurité des autres usages des Emplacements Occupés, étant entendu que les passages et stationnements devront perturber le moins possible les usages des sites.

Ce plan fait l’objet d’une validation expresse par le PROPRIÉTAIRE dans un délai de trois (3) mois à compter de sa réception complète. Il peut être actualisé en tant que de besoin, notamment en phase d’exploitation. Toute version actualisée est transmise au PROPRIÉTAIRE au moins deux (2) mois avant son entrée en vigueur et fait l’objet d’une validation dans un délai d’un (1) mois.

Le Bénéficiaire veille à l’adaptation permanente de ces mesures en fonction de l’évolution du chantier et des risques identifiés.

En cas de manquement constaté aux règles de sécurité applicables, le PROPRIÉTAIRE peut exiger la suspension immédiate des travaux jusqu’à mise en conformité, sans que cette suspension n’ouvre droit à indemnité au profit du BÉNÉFICIAIRE.

Aussitôt après l’achèvement des travaux, le BENEFICIAIRE devra veiller à ce que tout ce qui encombrait le patrimoine public soit enlevé.

Si les défauts constatés mettent en jeu la sécurité physique des personnes (usagers et des personnels du PROPRIETAIRE ou de ses exploitants), l’intervention du BENEFICIAIRE devra se faire sans délais.

### 11.3. Exploitation, maintenance et prévention des risques

Le BÉNÉFICIAIRE assure, pendant toute la durée de la convention :

- la maintenance préventive et curative des installations ;

- le contrôle régulier du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ;

- la mise en conformité continue des installations en fonction de l’évolution des normes et de la réglementation.

Il se coordonne avec le PROPRIÉTAIRE et, le cas échéant, avec l’exploitant du site, afin d’assurer la compatibilité de ses installations avec les exigences de sécurité du site.

Afin de garantir le respect de l’activité principale des sites, l’Opérateur devra respecter les contraintes de coactivités spécifiques à chaque site, ainsi que les contraintes listées ci-après :

- L’accessibilité des sites pour maintenance devra être demandé au Propriétaire, 14 jours à l’avance (sauf dans le cas d’une opération de maintenance qui interviendrait en vue de mettre fin à un dysfonctionnement générant une perte de production significative) ;

- La maintenance prévisionnelle sera planifiée en accord avec le Propriétaire qui prendra attache avec les parties prenantes occupant les sites.

Pendant toute la durée du contrat, des contrôles réglementaires de l’installation seront réalisés par l’Opérateur et transmis à la Collectivité pour la commission de sécurité dans un délai de 15 jours après l’intervention.

Afin de garantir le respect de l’activité principale du site et la sécurité, l’Opérateur devra s’assurer du bon entretien des centrales photovoltaïques et de leurs structures. Les compte rendus des interventions seront également transmis à la Collectivité.

Il informe sans délai le PROPRIÉTAIRE de tout incident, anomalie ou situation affectant les installations photovoltaïques et leurs accessoires susceptible de porter atteinte à la sécurité.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à maintenir ses installations dans un état compatible avec les exigences de ses assureurs et à ne pas aggraver les risques supportés par le PROPRIÉTAIRE.

Aussitôt après l’achèvement des travaux de maintenance, le BENEFICIAIRE devra veiller à ce que tout ce qui encombrait le patrimoine public soit enlevé.

Si les défauts constatés mettent en jeu la sécurité physique des personnes (usagers et des personnels du PROPRIETAIRE ou de ses exploitants), l’intervention du BENEFICIAIRE devra se faire sans délais.

## 11.4 Pouvoirs du PROPRIÉTAIRE en matière de sécurité

En cas de risque pour la sécurité des personnes, des biens ou du domaine public, le PROPRIÉTAIRE peut :

- exiger la mise en œuvre immédiate de toute mesure corrective ;

- imposer des prescriptions techniques ou organisationnelles complémentaires ;

- ou faire procéder d’office aux mesures nécessaires, aux frais du BÉNÉFICIAIRE, en cas de carence de ce dernier.

En cas de danger grave et imminent, le PROPRIÉTAIRE peut ordonner l’arrêt immédiat de tout ou partie des travaux, des interventions ou de l’exploitation des installations.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées à la gravité du risque constaté et limitées à ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou des installations.

Cette décision peut être notifiée par tout moyen, y compris verbalement en cas d’urgence, et est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.

La reprise des activités ne peut intervenir qu’après constat de la mise en conformité des mesures de sécurité et accord exprès du PROPRIÉTAIRE.

L’arrêt des activités dans ces conditions n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du BÉNÉFICIAIRE et ne suspend pas ses obligations contractuelles, sauf décision contraire du PROPRIÉTAIRE.

## ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ, ASSURANCES ET SINISTRES

### 12.1. Responsabilité du BÉNÉFICIAIRE

Le BÉNÉFICIAIRE est seul responsable de la conception, de la réalisation, de l’exploitation, de l’entretien, du renouvellement et, le cas échéant, du remplacement de l’ensemble des ouvrages et équipements qu’il met en place.

Le BÉNÉFICIAIRE est en outre seul responsable, pendant toute la durée de la convention, des dommages de toute nature causés :

- par ses installations ;

- par les travaux réalisés dans le cadre du projet ;

- par l’exploitation des Centrales ;

- par ses salariés, prestataires, sous-traitants ou toute personne intervenant pour son compte ;

- ou par les biens et équipements dont il a la garde.

Il supporte notamment les conséquences :

- des dommages causés aux Biens occupés et aux bâtiments support ;

- des atteintes aux personnes (usagers, agents, tiers) ;

- des dommages causés aux réseaux, ouvrages ou équipements existants.

Le BÉNÉFICIAIRE garantit le PROPRIÉTAIRE contre tout recours, réclamation ou action engagée par des tiers à raison des faits précités.

### 12.2. Assurances

Le BÉNÉFICIAIRE souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable, l’ensemble des polices d’assurance nécessaires à la couverture des risques liés à la réalisation, à la présence et à l’exploitation des installations.

Il assurera en outre contre les risques d'accidents du travail, tous les employés et salariés travaillant pour lui tant lors de la réalisation des constructions que lors de leur fonctionnement et démantèlement.

Le BENEFICIAIRE s’engage à contracter à minima et sur toute la durée du contrat, y compris durant la période d’installation :

- Une assurance responsabilité civile maitre d’ouvrage durant la phase d’installation ;

- Une assurance responsabilité civile exploitation à compter de la livraison et durant toute la durée d’exploitation de l’installation ;

- Une assurance dommages aux biens ;

- Une assurance dommages-ouvrages ;

- Une assurance perte d’exploitation.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à :

- maintenir ces assurances pendant toute la durée de la convention ;

- en justifier à première demande du PROPRIÉTAIRE ;

- transmettre les attestations d’assurance lors de la signature puis à chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention.

De plus, le BÉNÉFICIAIRE, ainsi que le cas échéant ses cotraitants et sous-traitants, devront justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité décennale en cours de validité couvrant les activités, travaux, techniques et procédés mis en œuvre dans le cadre du projet photovoltaïque, y compris, le cas échéant, les interventions nécessaires sur les ouvrages existants.

Le BÉNÉFICIAIRE devra démontrer que les systèmes et procédés proposés bénéficient des évaluations techniques adaptées (ATE/ETE avec DTA ou ATec, ATEx favorable, ETN ou équivalent) et ne relèvent pas, à la date de remise de l’offre, d’une technique faisant l’objet d’une observation défavorable de la C2P susceptible de remettre en cause leur assurabilité.

Le PROPRIÉTAIRE est son propre assureur pour sa responsabilité et les dommages à ses biens. Toutefois, il dispose d‘un accord cadre de gestion des sinistres assurances responsabilité civile et dommages aux tiers, dont il fournira les coordonnées et références au bénéficiaire.

Le PROPRIÉTAIRE conserve la faculté d’exercer tout recours à l’encontre du BÉNÉFICIAIRE en cas de sinistre imputable à ce dernier.

### 12.3. Survenance des sinistres

Tout sinistre affectant les installations, les Biens occupés ou les bâtiments support doit être signalé sans délai par le BÉNÉFICIAIRE au PROPRIÉTAIRE.

Le BÉNÉFICIAIRE prend immédiatement toutes mesures conservatoires nécessaires pour :

- assurer la sécurité des personnes et des biens ;

- limiter l’ampleur du sinistre ;

- prévenir tout risque d’aggravation.

Il assure, à ses frais, la remise en état des installations et la réparation des dommages causés lorsque ceux-ci lui sont imputables.

En cas de sinistre, le BÉNÉFICIAIRE devra affecter l'indemnité d'assurance reçue à la réparation et à la remise en état des Centrales et des aménagements endommagés.

Le BÉNÉFICIAIRE devra à cette fin obtenir les autorisations administratives (permis de construire ou déclaration préalable) qui seraient nécessaires à l’exécution de ces travaux de réparation et de remise en état.

Toutefois, le BÉNÉFICIAIRE n’est pas tenu de procéder à la reconstruction des installations lorsque les conditions prévues ci-après rendent cette reconstruction impossible ou objectivement non viable :

- lorsque les autorisations administratives nécessaires ne peuvent être obtenues ;

- ou lorsque la reconstruction est rendue impossible pour des raisons techniques ;

- ou lorsque la poursuite de l’exploitation ne peut être assurée dans des conditions économiques objectivement viables.

Dans ce cas, le BÉNÉFICIAIRE en informe le PROPRIÉTAIRE, en justifiant sa décision par tout élément technique, économique ou réglementaire pertinent.

Dans ces circonstances, il est d’ores et déjà convenu ce qui suit :

- S’agissant d’un sinistre partiel permettant la poursuite du projet dans des conditions économiques viables, les présentes se poursuivront jusqu’à leur terme. En fin de convention, l’accession du PROPRIÉTAIRE aux constructions et installations (s’il lève cette option) sera limitée aux portions non détruites par le sinistre. La redevance due par le BÉNÉFICIAIRE sera réduite au prorata des portions détruites et non reconstruites ou non réexploitées ;

- S’agissant d’un sinistre rendant impossible la poursuite du projet dans des conditions économiques objectivement viables, les présentes seront résiliées de plein droit sans indemnité de part et d'autre.

Les indemnités versées au titre des installations du BÉNÉFICIAIRE lui demeurent acquises.

Chaque Partie supporte les frais, impôts et taxes afférents aux indemnités d’assurance qui lui sont versées.

### 12.4. Droit de contrôle du PROPRIÉTAIRE

Le PROPRIÉTAIRE se réserve le droit d’effectuer tout contrôle qu’il juge utile afin de vérifier notamment:

- le respect de la destination des Biens occupés ;

- l’entretien et l’état général des installations et des Biens occupés.

- le respect des dispositions de la présente convention.

À cette fin, le PROPRIÉTAIRE informe le BÉNÉFICIAIRE au moins quinze (15) jours à l’avance de la date du contrôle, sauf en cas d’urgence ou de risque pour la sécurité.

Les visites sont réalisées en présence d’un représentant du BÉNÉFICIAIRE, dûment convoqué.

Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à faciliter l’accès aux installations et à communiquer les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle.

En cas de constat de non-conformité, le PROPRIÉTAIRE peut mettre en demeure le BÉNÉFICIAIRE de remédier aux manquements dans un délai qu’il fixe, sans préjudice des autres mesures prévues par la présente convention.

### 12.5. Exclusion de responsabilité du PROPRIETAIRE

Le PROPRIETAIRE ne garantit pas le BENEFICIAIRE et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- En cas de vol, cambriolage, tentative de vol ou de cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés par des tiers par voie de fait dont le BENEFICIAIRE pourrait être victime, le PROPRIETAIRE n’assumant aucune obligation de surveillance des équipements ;

- En cas d'interruption, dans le service des installations des locaux, étant précisé ici qu'il s'agit des eaux, du gaz, de l'électricité et de tous autres services, et ce que l’interruption provienne de l’autorité compétente, soit de travaux, accidents ou réparations réalisés à l’initiative de tiers par rapport au PROPRIETAIRE, soit de gelée, soit de tous cas de force majeure ;

- En cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation desdits services bénéficiant aux Biens occupés. Le BENEFICIAIRE prendra donc à son compte personnel et à sa charge entière toute responsabilité civile en résultant à l'égard soit de son personnel, soit du PROPRIETAIRE, soit des tiers, sans que le PROPRIETAIRE ne puisse être inquiété ou poursuivi de ce chef ;

- En cas de dégâts causés aux Biens occupés et aux objets s'y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité, intempéries ou inondations par refoulement des canalisations ou autre.

Le BENEFICIAIRE devra faire son affaire personnelle des cas ci-dessus et généralement de tous autres cas fortuits et imprévus, sauf son recours contre qui de droit, en dehors du PROPRIETAIRE.

# ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ DES INSTALLATIONS PENDANT LA CONVENTION ET SÛRETÉS

Pendant toute la durée de la présente convention, les installations photovoltaïques, équipements et accessoires réalisés par le BÉNÉFICIAIRE pour l’exécution de la convention sont la propriété du BÉNÉFICIAIRE et demeurent, dans les rapports entre les Parties, sous la garde et la responsabilité du BÉNÉFICIAIRE.

La présente convention n’emporte constitution d’aucun droit réel au profit du BÉNÉFICIAIRE.

Le sort des installations au terme normal ou anticipé de la convention est exclusivement régi par les stipulations des articles 18 et 19 ci-après.

Dans l’hypothèse où il constituerait des sûretés sur les installations photovoltaïques, équipements et accessoires réalisés dans le cadre de la présente convention, le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à notifier au PROPRIÉTAIRE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée en son siège, l’identité des bénéficiaires des sûretés, ainsi que la nature et l’étendue des garanties consenties.

Ces sûretés ne peuvent en aucun cas :

- conférer aux bénéficiaires des sûretés un droit réel sur le domaine public ;

- remettre en cause le caractère personnel, précaire et révocable de la présente convention ;

- permettre une occupation du domaine public par un tiers sans l’accord préalable et exprès du PROPRIÉTAIRE.

En cas de défaillance du BÉNÉFICIAIRE, les bénéficiaires des sûretés ne peuvent se substituer à celui-ci dans l’exécution de la convention qu’avec l’accord préalable et écrit du PROPRIÉTAIRE, dans les conditions prévues à l’article 14.

Le PROPRIÉTAIRE se réserve le droit de refuser toute substitution si celle-ci est de nature à compromettre la bonne exécution de la convention, la sécurité du site ou l’affectation du domaine public.

Le PROPRIÉTAIRE conserve un pouvoir discrétionnaire d’acceptation ou de refus de tout substitué, notamment au regard de ses capacités techniques, financières et de sa conformité aux exigences de la présente convention.

La constitution de sûretés ne saurait engager la responsabilité du PROPRIÉTAIRE ni modifier les conditions économiques de la présente convention.

Le BÉNÉFICIAIRE demeure seul responsable vis-à-vis du PROPRIÉTAIRE de l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles, nonobstant l’existence de sûretés ou d’engagements financiers.

# ARTICLE 14 – CARACTÈRE PERSONNEL – CESSION – SOUS-OCCUPATION

La convention est consentie intuitu personae.

Toute cession, transmission ou apport de la convention, ainsi que toute modification du contrôle du BÉNÉFICIAIRE lorsqu’elle est susceptible d’affecter l’exécution de la convention, est subordonnée à l’accord préalable et écrit du PROPRIÉTAIRE.

La sous-occupation est interdite, sauf accord exprès et préalable du PROPRIÉTAIRE pour certains intervenants strictement nécessaires à l’exécution technique du projet, sans création d’aucun droit autonome.

# ARTICLE 15 – REDEVANCE

## 15.1 Principe

La présente convention est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle, comprenant une part fixe et une part variable dont les modalités de calcul et de versement sont décrites ci-après.

## 15.2 Part fixe

La part fixe de la redevance annuelle (ci-après intitulée « PF(n) ») est calculée sur la base de [●] € HT par m² d’emprise solarisée, ce qui correspond au nombre de panneaux multiplié par la surface unitaire d’un panneau (m²) ou les surfaces unitaires des panneaux dans le cas où les panneaux ne seraient pas tous de même taille.

Il est précisé qu’avant la mise en service des Centrales visées à l’article 3 de la présente Convention, la part fixe de la redevance annuelle est calculée sur la base d’un taux unitaire de vingt (20) centimes d’euro hors taxes par m² d’emprise utile qui sera occupé en phase d’exploitation, conformément au projet du BENEFICIAIRE qui figure en Annexe 3.

La part fixe de la redevance est due à compter de six (6) mois après l’entrée en vigueur de la Convention, correspondant aux délais de réalisation des Etudes de faisabilité plus 2 mois, ou à une date ultérieure le cas échéant décidée d’un commun accord par les Parties conformément à l’article 6.5.

15.3 Part variable

La part variable de la redevance annuelle (ci-après intitulée « PV(n) »)) est proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en euros hors taxes, sur une année, par l’exploitation de la/l’ensemble des Centrales visées à l’article 4 de la présente Convention.

Le BENEFICIAIRE s’engage sur un pourcentage fixe, sur toute la durée de la présente Convention et sur la/l’ensemble des Centrales visées à l’article 4 de la présente Convention.

La part variable est déterminée selon la formule qui suit :

PV(n) = Chiffre d’affaires (n) x Valeur du pourcentage proposée.

Le pourcentage contractuel pour le calcul de la part variable est de [●].

Avant la mise en service de la première Centrale à entrer en service, la part variable de la redevance annuelle est nulle.

Au titre de la période entre la date de la mise en service de la première Centrale à entrer en service et la date de la mise en service de la dernière Centrale à entrer en service, le chiffre d’affaires pris en compte dans le cadre de la formule ci-dessus est celui issu de l’exploitation de la ou des Centrales en service.

15.4. Formule de calcul de la redevance

Le montant total de la redevance pour une année n (ci-après intitulée « R(n)) » est ainsi calculé :

R(n) = PF(n) + PV(n)

## 15.4 Révision de la redevance

La part fixe de la redevance définie à l’article 15 est révisée annuellement, à chaque date anniversaire de la prise d’effet de la convention, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE.

La redevance révisée est calculée selon la formule suivante :

Rₙ = R₀ × (Iₙ / I₀)

où :

- R₀ : montant de la redevance initiale fixé à la date de signature de la convention ;

- Rₙ : montant de la redevance révisée applicable pour l’année considérée ;

- I₀ : valeur de l’indice ILAT publiée au trimestre de référence à la date de signature de la convention ;

- Iₙ : valeur du même indice publiée au même trimestre de l’année de révision.

En cas de disparition ou de modification substantielle de l’indice de référence, celui-ci sera remplacé par tout indice équivalent publié par l’INSEE, reflétant au mieux l’évolution des activités économiques concernées.

La révision s’effectue de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

## 15.5 Modalités de versement

La redevance sera payable annuellement à terme échu, le 1er juillet de chaque année n+1 et correspond à la redevance calculée au titre de l’année civile (n).

Le premier paiement de la redevance annuelle s’effectue le 1er juillet suivant la date d’entrée en vigueur des présentes pour la période courant de la date à compter de laquelle la redevance est due au 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur des présentes.

La première et la dernière échéance seront calculées conformément aux règles posées par les articles 15.2 et 15.3 au prorata temporis. Le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à payer cette redevance, sur présentation d’un titre de recettes émis conformément aux règles de la comptabilité publique, dans les trente (30) jours de sa réception.

Pour établir ce titre de recettes, le BÉNÉFICIAIRE transmet au PROPRIÉTAIRE, un état de calcul de la redevance due au titre de l’année civile (n) au plus tard le 31 mars de l’année civile (n+1).

En cas de retard dans le paiement, la redevance portera intérêt de plein droit au profit du PROPRIÉTAIRE au taux d’intérêt légal à la date de l’échéance, après une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.

## 15.6. Indemnité - troubles de jouissance

Sans préjudice des stipulations régissant le sort des constructions aux termes de la présente Convention, le BENEFICIAIRE ne peut prétendre, pendant la durée des présentes, à aucune indemnité en raison des troubles ou des gènes n’induisant pas une interruption du fonctionnement de son exploitation, ou résultant de l'état de la couverture, de la charpente, de la structure, ou du bâtiment support conformément à l’article 9.3, ou de l’état des dépendances et installations du domaine public, ou résultant d’un cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou de force majeure.

En revanche, une indemnité pourrait être due dans l’un des cas ci-dessous :

- Le PROPRIETAIRE demande au BENEFICIAIRE d'interrompre ponctuellement et temporairement, plus de trois jours par an, le fonctionnement de l'installation pour des motifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article;

- Le PROPRIETAIRE demande au BENEFICIAIRE de procéder au démontage des installations techniques et à leur remontage après intervention pour des motifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article

Le BENEFICIAIRE sera alors informé par écrit de la nécessité de procéder à ces opérations d’interruption, de démontage et de remontage, afin d'arrêter avec lui la date, la durée d'interruption du fonctionnement des installations ainsi que le coût correspondant.

Et le BENEFICIAIRE se verra alors allouer cumulativement :

- Dans les cas nécessitant un démontage et un remontage des installations :  une somme correspondant au remboursement par le PROPRIETAIRE du coût de ces opérations de démontage/remontage dans la limite du montant qui aura préalablement été validé par écrit. A cette fin, les parties établiront contradictoirement deux états des lieux, savoir un premier avant le démontage des installations puis un second une fois le remontage des opérations terminées.

- Dans tous les cas : une indemnité de compensation due par le PROPRIETAIRE calculée comme suit:

Indemnité de compensation = (E * t – PL) * TA

E étant le productible journalier moyen des trois dernières années de l’installation pour la période considérée (en kWh) ; dans le cas où l’indemnité devrait être calculée au cours des trois premières années de l’exploitation, E correspond au productible journalier moyen depuis la mise en service de l’installation

t étant le nombre de jours d’arrêt de production

PL étant la période de latence de 3 jours

TA étant le tarif moyen en vigueur d’achat de l’électricité de cette installation tel que facturé par l’acheteur ou les acheteurs de l’électricité à l’année N-1 (en € / kWh). Dans l’hypothèse où l’indemnité globale due en application du présent article serait égale ou supérieure à la valeur nette comptable des équipements, la Convention pourra être résiliée à l’initiative du PROPRIETAIRE. Le BENEFICIAIRE percevra alors une indemnité égale à la valeur nette comptable des ouvrages en lieu et place de l’indemnité prévue par le présent article.

# ARTICLE 16 – COMPTE-RENDU ANNUEL

À compter de l’année suivant la mise en service de la première Centrale, le BÉNÉFICIAIRE transmet au PROPRIÉTAIRE, au plus tard le 31 mars de chaque année, un compte rendu annuel portant sur l’exploitation des installations au titre de l’année civile écoulée.

Ce compte rendu comprend à minima :

- le chiffre d’affaires annuel issu de la vente d’électricité;

- les données de production des Centrales (production annuelle et indicateurs de performance);

- les périodes d’indisponibilité significatives ;

- les principaux incidents, sinistres ou anomalies constatés ayant nécessité des interventions sur les Biens.

Les données transmises doivent être cohérentes avec les éléments servant au calcul de la part variable de la redevance.

Les informations couvertes par le secret des affaires ne sont communicables au PROPRIÉTAIRE que dans la stricte mesure nécessaire au contrôle de la redevance et de la sécurité patrimoniale.

Le PROPRIÉTAIRE peut utiliser tout ou partie des informations issues du compte rendu annuel pour ses besoins propres, notamment à des fins :

- de suivi de sa politique énergétique ;

- d’évaluation des projets ;

- d’information ou de communication institutionnelle.

Toute utilisation publique d’informations présentant un caractère sensible au regard du secret des affaires fait l’objet d’une anonymisation ou d’un accord préalable du BÉNÉFICIAIRE.

# ARTICLE 17 – RÉSILIATION

## 17.1 Résiliation pour faute ou inexécution

Sans préjudice des hypothèses dans lesquelles la caducité totale ou partielle de la Convention peut être constatée conformément aux articles 6 et 7 de la présente Convention, le PROPRIÉTAIRE peut prononcer la résiliation totale ou partielle de la présente convention en cas de manquement grave ou répété du BÉNÉFICIAIRE à ses obligations contractuelles, étant entendu que sont notamment considérés comme des manquements graves les cas suivants:

- non-respect des obligations relatives aux conditions de réalisation des travaux, d’occupation, d’exploitation, de sécurité ou d’entretien des installations ;

- inexécution des obligations financières, notamment en cas de défaut de paiement de la redevance à son échéance ;

- atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou au bon fonctionnement du service public;

- non-respect des obligations essentielles prévues par la présente convention ;

- cessation, même partielle, de l’activité autorisée ;

- disparition juridique du BÉNÉFICIAIRE ou modification substantielle de sa situation compromettant l’exécution de la convention ;

- non-mise en service d’une des Centrales prévues à l’article 3 de la présente convention dans un délai de [trente] (30) mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

La résiliation partielle pourra être prononcée par le Propriétaire si les manquements ne concernent qu’une partie des Biens occupés.

Le BÉNÉFICIAIRE demeure pleinement responsable des actes, manquements et défaillances de ses prestataires, sous-traitants et co-contractants, qui lui sont opposables dans les mêmes conditions.

Sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité manifeste de régularisation de la situation par le BÉNÉFICIAIRE, la résiliation est précédée d’une mise en demeure adressée par le PROPRIÉTAIRE au BÉNÉFICIAIRE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique sécurisée, lui enjoignant de remédier au manquement constaté dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception.

À défaut de régularisation dans ce délai, ou en l’absence d’engagement sérieux et effectif de mesures correctives, le PROPRIÉTAIRE peut prononcer la résiliation de plein droit de la convention, sans autre formalité.

En cas d’urgence, notamment en cas d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou de risque grave pour le domaine public, le PROPRIÉTAIRE peut prononcer la résiliation immédiate, sans mise en demeure préalable.

Sauf date de prise d’effet mentionnée dans le décision de résiliation, la résiliation prend effet à la date de première présentation de la notification au BÉNÉFICIAIRE ou, le cas échéant, à la date de sa réception.

Le délai imparti au BÉNÉFICIAIRE pour cesser toute occupation et libérer les lieux est fixé dans les conditions posées à l’article 18.1 de la convention..

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du BÉNÉFICIAIRE, sans préjudice de la possibilité pour le PROPRIÉTAIRE de solliciter la réparation des préjudices subis.

Les conséquences de la résiliation, notamment s’agissant du sort des installations et de la remise en état des lieux, sont régies par les stipulations des articles 18 et 19 de la présente convention.

## 17.2 Résiliation pour motif d’intérêt général

Le PROPRIÉTAIRE peut, à tout moment, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement la présente convention de manière totale ou partielle.

La décision de résiliation est notifiée au BÉNÉFICIAIRE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique.

La résiliation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la notification.

La date de notification retenue correspond soit à la date de première présentation de la lettre au domicile du destinataire, telle que figurant sur l’avis de passage des services postaux, soit à la date de signature de l’avis de réception par le destinataire.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le BÉNÉFICIAIRE a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice direct, certain et justifié résultant de la résiliation anticipée.

Cette indemnité est plafonnée :

- après mise en service, à la valeur nette comptable non amortie des installations à la date de résiliation ;

- avant mise en service, au montant des frais et investissements engagés, dûment justifiés, au titre du développement et, le cas échéant, de la construction du projet.

Sont exclus de l’indemnisation tout manque à gagner futur, toute perte de chiffre d’affaires non réalisée et toute indemnisation indirecte ou spéculative.

La résiliation ne devient effective qu’après le paiement intégral de l’indemnité due au BÉNÉFICIAIRE.

En cas de résiliation anticipée, le PROPRIÉTAIRE peut décider :

- soit de demander le démontage des installations dans les conditions prévues à l’article 18 ;

- soit de conserver tout ou partie des installations et aménagements réalisés par le BÉNÉFICIAIRE.

Dans cette seconde hypothèse, la conservation des installations est réputée incluse dans l’indemnité versée au titre du présent article, sans indemnité complémentaire.

## 17.3 Résiliation à l’initiative du BÉNÉFICIAIRE

Le BÉNÉFICIAIRE pourra demander la résiliation des présentes dans l’une des hypothèses suivantes :

- En cas de destruction par cas fortuit et de non-reconstruction d’un ou plusieurs Biens occupés compromettant l'équilibre économique du projet dans sa globalité ;

- Si des autorisations nécessaires à la réalisation ou l’exploitation des Centrales ou l’injection de l’électricité qu’il produit cessent, en cours de Convention ou ne sont pas obtenues pour des motifs non imputables au BENEFICIAIRE ;

- En cas de bouleversement extérieur, imprévisible et irrésistible de l’économie du projet solaire ne permettant plus sa réalisation.

Il est précisé que le BÉNÉFICIAIRE ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à ses obligations en délaissant les Biens occupés.

En cas de résiliation anticipée des présentes en application du présent article, le PROPRIÉTAIRE pourra se prévaloir de la faculté de demander le maintien en l’état des aménagements que le BÉNÉFICIAIRE aura réalisé sur les Biens. Le PROPRIÉTAIRE versera alors au BÉNÉFICIAIRE une indemnité égale à la valeur nette comptable des biens.

Dans le cas où le PROPRIÉTAIRE ne souhaite pas se voir transférer les installations et aménagements réalisés sur les Biens occupés, le BÉNÉFICIAIRE remettra le site en état dans les conditions prévues à l’article 18, sans indemnités.

# ARTICLE 18 – SORT DES INSTALLATIONS EN CAS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

En cas de résiliation anticipée, le PROPRIÉTAIRE indique au BÉNÉFICIAIRE s’il entend :

- soit demander le démontage des installations et la remise en état des lieux ;

- soit conserver tout ou partie des installations.

## 18.1 Démontage

Si le PROPRIÉTAIRE demande le démontage, le BÉNÉFICIAIRE procède, à ses frais, au retrait des installations et à la remise en état des lieux dans un délai de six (6) mois à compter de la prise d’effet de la décision de résiliation, sauf délai différent imposé par les contraintes du site ou accord des Parties.

Le BÉNÉFICIAIRE garantit le recyclage et la valorisation des équipements conformément à la réglementation en vigueur.

À défaut d’exécution des obligations de remise en état dans les délais impartis, le PROPRIÉTAIRE pourra y procéder d’office, aux frais, risques et périls du BÉNÉFICIAIRE, sans mise en demeure supplémentaire.

## 18.2 Conservation des installations

En cas de résiliation anticipée des présentes en application des articles 17.1, 17.2 et 17.3, si le PROPRIÉTAIRE souhaite conserver les aménagements réalisés par le BÉNÉFICIAIRE, celui-ci transfèrera la propriété des installations conservées au PROPRIÉTAIRE sans autre indemnité que celles prévues aux articles précédents.

Outre la propriété des Biens, le BÉNÉFICIAIRE transfèrera au PROPRIÉTAIRE :

- Le contrat de vente d’électricité en vigueur sur l’installation ;

- Les DOE, garanties et tout autre document nécessaire à la bonne exploitation des biens.

# ARTICLE 19 – SORT DES INSTALLATIONS AU TERME NORMAL DE LA CONVENTION

Au terme de la convention, les effets des présentes cesseront de plein droit. Si le PROPRIÉTAIRE souhaite poursuivre la mise à disposition de ses Biens pour une occupation en vue d’une exploitation économique, il diligentera une procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou toute autre disposition qui s’y substituerait.

La présente convention n’ouvre pas droit à renouvellement d’office.

Au plus tard un (1) an avant la date d’expiration normale des présentes, le BÉNÉFICIAIRE rappellera au PROPRIÉTAIRE els deux options possibles décrites aux articles 18.1 et 18.2 de la convention s’agissant du sort des installations en fin de convention par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. Ce courrier exposera :

- L’état de chacune des Centrales ;

- Leur production respective sur les cinq (5) dernières années ;

- ;

- Un rappel des stipulations du présent article relatives au sort des installations en fin de convention.

À la suite de ce courrier, un état des lieux sera organisé entre le PROPRIÉTAIRE et le BÉNÉFICIAIRE au plus tard neuf (9) mois avant la date d’expiration normale des présentes.

Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration normale des présentes, le PROPRIÉTAIRE pourra à son choix demander au BÉNÉFICIAIRE, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception :

- Soit conserver une ou plusieurs des centrales édifiées en cours de convention sur les Biens et tous immeubles par annexion, incorporation ou destination qui y seront réalisés, lesquels deviendront de plein droit sa propriété, et ce sans indemnité, par voie d’accession, et sans qu’il soit besoin d’un acte pour le constater, sous réserve que le BÉNÉFICIAIRE puisse être libéré de toutes obligations mises à sa charge par la réglementation actuelle ou à venir concernant l’exploitation, le démantèlement et le recyclage de l’une ou plusieurs des Centrales.

Il est expressément convenu que le PROPRIÉTAIRE prendra les centrales dont il s’agit dans l’état où elles se trouveront lors du transfert de propriété, de sorte qu’il ne pourra exiger du BÉNÉFICIAIRE (sans que cette liste ne soit limitative) :

  - Ni une remise à l’état neuf de la/de la ou des centrales ;

  - Ni un enlèvement de tout ou partie de la / de la ou des centrales ;

  - Ni une garantie de rendement ou de rentabilité des centrales.

Le BÉNÉFICIAIRE transfèrera alors au PROPRIÉTAIRE les DOE, garanties et tout autre document nécessaire à la bonne exploitation des Biens.

- Soit demander au BÉNÉFICIAIRE de démanteler un ou plusieurs des équipements photovoltaïques à ses frais. Le BÉNÉFICIAIRE conservera alors la propriété des équipements démontés et fera son affaire de leur recyclage. Le BÉNÉFICIAIRE devra alors rendre les Biens occupés dans leur état initial, exceptés les aménagements en sous-sol.

Le PROPRIÉTAIRE devra informer le BÉNÉFICIAIRE de son choix par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard 5 (cinq) mois avant le terme de la Convention.

En cas de silence du PROPRIÉTAIRE passé le délai d’option, le BÉNÉFICIAIRE démantèlera les équipements photovoltaïques à ses frais et rendra les Biens occupés dans leur état initial, excepté les aménagements en sous-sol.

Le BÉNÉFICIAIRE garantit le recyclage et la valorisation des équipements conformément à la réglementation en vigueur.

# ARTICLE 20 DECLARATIONS DES PARTIES

Les Parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment que :

- Leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts ;

- Elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressent ou liquidation judiciaire ;

- Elles ne sont concernées :

  - Par aucune des mesures de protection légale des incapables ;

  - Par aucune des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire et notamment par le règlement des situations de surendettement.

Les Parties déclarent et reconnaissent que la situation et les dimensions nécessaires à la réalisation des installations photovoltaïques ont été déterminés d’un commun accord et le BÉNÉFICIAIRE déclare qu’après avoir examiné les caractéristiques techniques des Biens et de l’assiette foncière, il a estimé, sous sa responsabilité, qu’il était apte à l’installation des équipements et à la réalisation des travaux et aménagements de raccordement, sans dommage pour l’assiette foncière, pour les installations d’ores et déjà existantes et plus généralement pour tout tiers.

Les Parties reconnaissent que la présente convention présente un équilibre économique global conforme aux risques assumés par chacune.

# ARTICLE 21 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit et signé des Parties.

Aucune tolérance, même répétée, ne saurait valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement d’une stipulation contractuelle.

# ARTICLE 22 – DIFFÉRENDS – LITIGES

En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente Convention, les Parties s’engagent à rechercher un règlement par voie amiable avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.

En cas d’échec de la voie amiable, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente Convention sera porté devant le tribunal administratif de Bordeaux.

# ARTICLE 23 – ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les Parties élisent domicile en leurs domiciles ou sièges respectifs.

# ARTICLE 24 - FRAIS

Le montant des droits fiscaux et autres frais des présentes sont à la charge du BÉNÉFICIAIRE qui s'oblige à leur paiement.

# ARTICLE 25 - SIGNATURE et ANNEXES

D'un commun accord, les Parties conviennent de signer les présentes, (i) en signature manuscrite, ou (ii) sous forme électronique. En tout état de cause, les Parties reconnaissent à la signature sous forme électronique, la qualité d'originaux, ainsi que la même force probante qu'un acte signé de leur propre main. En conséquence, sauf à rapporter la preuve de ses prétentions, chacune des Parties s'interdit de contester, l'admissibilité et/ou force probante de sa signature électronique et/ou des données de connexion résultant du processus de signature électronique.

Les Annexes suivantes font partie intégrante de la Convention :

- – Délibération du PROPRIÉTAIRE

- – Plans cadastraux

- – Plans des Centrales

- – Plans des droits accessoires

- – Descriptif technique du projet

- – Business plan prévisionnel du projet

Fait à [nom de la Commune où a lieu la signature]

Le : [à compléter ultérieurement par le Propriétaire]

Sauf signature électronique, fait en quatre (4) exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie et deux pour le BÉNÉFICIAIRE afin de procéder à leur enregistrement à ses seuls frais, s’il le souhaite.

| Nom et qualité des signataires | Dates et signatures |
| --- | --- |
| Pour le PROPRIÉTAIRE [Nom] [Fonction] | Le : [à compléter ultérieurement] |
| Pour le BÉNÉFICIAIRE [à compléter par le candidat] | Le : [à compléter ultérieurement] |

# ANNEXE 1 DELIBERATION DU PROPRIÉTAIRE

# ANNEXE 2 PLANS CADASTRAUX

[A compléter par le candidat, avec un détail par Centrale]

# ANNEXE 4 PLANS DES CENTRALES

[A compléter par le candidat, avec un détail par Centrale]

# ANNEXE 5 PLANS DES DROITS ACCESSOIRES

[A compléter par le candidat, avec un détail par Centrale]

# ANNEXE 6 DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET

[A compléter par le candidat, avec un détail par Centrale]

# ANNEXE 7 BUSINESS PLAN PREVISIONNEL DU PROJET

[A compléter par le candidat, avec un détail par Centrale]